|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложениек приказу МБОУ СОШ «Шерьинская-Базовая школа»от .03.2023 №  |

**ПЛАН-ГРАФИК**
**внедрения ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ в  МБОУ СОШ «Шерьинская-Базовая школа»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **Срок** | **Исполнитель** | **Результат** |
| **1. Подготовительные мероприятия** |
| Изучение ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ,документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП, в том числе письма Минпросвещения от 03.03.2023 № 03-350 | март | Рабочая группа | Обсуждение на педсовете |
| Выбор методического материала для формируемой части ООП ДО | апрель | Рабочая группа | Доклад на педсовете |
| Принятие участия во Всероссийском информационно-методическом вебинаре «Внедрение и реализация ФОП ДО в образовательной практике» | Март | Все педагоги | Обсуждение результатов на педсовете |
| Участие в курсах повышении квалификации по внедрению и реализации ФОП ДО в образовательной практике в дистанционном формате, организуемых органом управления образованием | В течение года | Педагоги по утвержденному списку | Сертификат о повышении квалификации |
| Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания | июнь | Беккер К.В. | Список материалов, которые нужно обновить |
| Обновления фонда методических материалов и средств обучения и воспитания | Март–август | Беккер К.В. | Закупленные материалы |
| Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ | Март–август | Рабочая группа | Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал |
| **2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП** |
| Совещания по вопросам разработки ООП в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ | По мере необходимости | Рабочая группа | Протокол |
| Разработка части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений | Март – август | Рабочая группа | Предварительный проект |
| Разработка проекта ООП ДО по ФОП ДО | Июнь- август | Рабочая группа | Проект ООП ДО |
| Разработка проектов АОП и по ФАОП ДО ОВЗ | Июль-август | Рабочая группа | Проекты АОП |
| **3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП** |
| Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании педсовета | Вторая половина июня | Руководитель рабочей группы | Протокол |
| Доработка проекта ООП ДО | Июль | Руководитель рабочей группыЗаведующий | Утвержденная ООП ДО |
| Рассмотрение проектов АОП, АООП на педсовете | Первая половина августа | Руководитель рабочей группы | Протокол |
| Доработка проектов АОП, АООП и утверждение АОП, АООП | Вторая половина августа | Руководитель рабочей группыЗаведующий | Утвержденные АОП, АООП |
| Размещение ООП ДО, АОП на сайте | ИюльАвгуст – сентябрь | Ответственный за сайт | Информация на сайте |
| **4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)** |
| Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ | июнь | Члены рабочей группы | Перечень ЛНА, подлежащих корректировки |
| Создание проектов скорректированных ЛНА | Март – август | Члены рабочей группы | Проекты ЛНА |
| Обсуждение и утверждение проектов | Август | Члены рабочей группыЗаведующий | Утвержденные ЛНА |